## 产品信息与Milestone
产品名称 | 负责人 | Milestone 1 描述 | Milestone 1 目标日期 | Milestone 2 描述 | Milestone 2 目标日期 | Milestone 3 描述 | Milestone 3 目标日期 | 当前状态 | 备注 | 父记录 | 文本 7
PorosHoster | @李佳琳 | 完成全站重构、已知Bug修复、响应式及兼容性优化，同步推进整体UI规范收口，实现视觉风格统一 | 2026-04-07 | 完成头部Banner动画更新、Softwares模块新增软件信息及招聘模块功能重构 | 2026-05-19 | 完成页面细节优化、头部Banner动画效果升级，全平台场景测试 | 2026-06-09 | 开发中 |  | PorosHoster
PorosAgent-MDagent | 王凯 | 继续完善核心架构设计，打通所有体系的测试流程，保证基本功能实现。邀请实验室内同行试用并提出建议。 | 2026-04-15 07:12 | 推出beta版本， 进行全网公测，收集用户反馈信息，进一步迭代优化。 | 2026-05-15 07:13 | 在充分修改和打磨后，正式发布本产品。 | 2026-06-15 07:13 | 开发中 |  | PorosAgent-MDagent
PorosAgent-MGexpert | 张圣康 | Unlock Single-turn conversation.(MGexpert1.1) | 2026-04-30 | Unlock The Loop Multi-round iteration unlocked.(MGexpert1.2) | 2026-05-15 | Unlock Inverse design, Pareto optimization, Counterfactual reasoning. Unlock Evidence debate, Property conflict diagnosis, Design boundary characterization, Reasoning trajectory.(MGexpert1.3 and MGexpert 2.0) | 2026-05-31 | 开发中
PorosAgent-SchwarzXtal |  |  | 2026-04-14 |  | 2026-04-14 |  |  | 开发中
PorosMatterNets | @崔宇 | [6 empty] | 开发中
PorosData toolset | @Kivent IP | [6 empty] | 开发中
PorosData Designer | @Kivent IP | 上线Pypi | 2026-04-09 | 撰写宣传稿，公众号宣传 | 2026-04-16 |  |  |  |  | PorosData toolset
PorosData Processor | @Kivent IP | 上线Pypi | 2026-04-16 | 撰写宣传稿，公众号宣传 | 2026-04-22 |  |  |  |  | PorosData toolset
PorosData Platforms | @Kivent IP | 原型 | 2026-04-29 | PorosData Platforms 上线宣传 | 2026-06-10 | 示例数据及应用方案宣传 | 2026-06-17 |  |  | PorosData toolset
PorosData Website | @Kivent IP @李佳琳 | 完成Processor、Designer子页面前端开发、响应式及兼容性优化、路由配置，同步完成阿里云线上环境发布 | 2026-04-14 | 完成页面布局精细化重构、全端兼容性微调，修复不同浏览器及设备的展示差异 | 2026-05-26 | 介绍 |  |  |  | PorosData toolset
MaterialNetworks |  | ternary、binary、wikis network可视化完成 | 2026-04-30 | material neywork线上分析平台（多种分析工具，在线分析，支持多种文件格式） | 2026-06-15 |  |  |  |  | PorosMatterNets
3dPeriodicTable |  | 3D元素周期表与势函数，materialnetwork联动完成 | 2026-05-25 | [6 empty] | PorosMatterNets
Potentials |  | 与3D元素周期表，networks联动完成 | 2026-05-25 | [6 empty] | PorosMatterNets
PorosAIEduBooks | 冯中发 | 找到5+个不同风格的candidate ，然后敲定方案 | 2026-04-07 | 完成primary school：64页 | 2026-04-10 | 完成kindergarten：16页 middle school：96页 high school：128页 undergraduate：128页 postgraduate：128页 | 2026-04-24
PorosEquipAutomation | @崔宇
Poros RAG | @雷挺
数据自动化上传 |  | 监测结果文件夹，结果文件自动上传云端（文件夹监听方式） | 2026-04-22 | 结果文件自动上传（更鲁棒的结果文件监测） | 2026-05-15 |  |  |  |  | PorosEquipAutomation
参数自动装填 |  | 基于CV识别的参数自动化输入（在模拟程序上） | 2026-06-07 | 基于CV识别的参数自动化输入（在真实实验程序上） | 2026-06-15 | 与设备预约管理平台联调，预填参数-自动装填-数据上传 |  |  |  | PorosEquipAutomation
设备预约平台 |  | @计算所 设备UI界面-云端接收结果文件 | 2026-04-22 | @计算所 参数云端预输入-实验设备本地自动化输入 |  | @计算所 团队-设备 团队-数据 梯度管理功能 数据管理，设备排队管理 数据解析等功能 |  |  |  | PorosEquipAutomation
前端优化 | @李佳琳 | 完成整体UI统一、前端会话机制优化、权限交互完善及生产全链路回归测试 | 2026-05-12 | 完成视觉优化与全端兼容性适配微调 | 2026-06-16 |  |  |  |  | PorosAgent-SchwarzXtal
基础RAG推送 |  |  | 2026-04-07 | [6 empty] | Poros RAG
单篇文献KG |  |  | 2026-04-07 | [6 empty] | Poros RAG
核心算子代码 |  | 根据文献间的引用关系，触发更新逻辑 | 2026-04-14 | [6 empty] | Poros RAG
文献KG合并试运行 |  | 放入 10 篇有明确引用关系的文献进行跑批 | 2026-04-21 | [6 empty] | Poros RAG
核心指标计算 |  | 计算图谱拓扑指标：MEC（边连通性）、MED（边距离）记录总耗时和 Token 开销 | 2026-04-28 | [6 empty] | Poros RAG
下游任务测试与消融实验 |  |  | 2026-05-06 | [6 empty] | Poros RAG
核心图表绘制 |  |  | 2026-05-12 | [6 empty] | Poros RAG